## takvim
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TAKVİMİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK AŞAMALARI |  | SORUMLU BİRİM/BİRİMLER | 2025 | 2026
|  |  | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ | Stratejik Plan Hazırlık Çalışmalarını Başlatan ve Strateji Geliştirme Kurulu’nun Yer Aldığı Stratejik Plan Genelgesinin (Genelge-1)Hazırlanarak Rektör Onayına Sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | X
| Strateji Geliştirme Kurulunun Oluşturulması |  | X
| Stratejik Plan Genelgesinin Onaylanması | Rektör | X
| Stratejik Plan Genelgesinin Harcama Birimleri İle Paylaşılarak Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | X
| Hazırlık Programının Oluşturulması, Stratejik Planlama Sürecinin Hazırlık Programına Uygun Olarak Yürütülmesi, Gerekli Faaliyetlerin Koordine Edilmesi İle Strateji Geliştirme Kurulunun Uygun Görüşüne ve Rektörün Onayına Sunulacak Belgelerin Hazırlanmasından Sorumlu Stratejik Planlama Ekibi Oluşturulması | Rektör | X
| Stratejik Planlama Ekibi’nin Onaylanması | Strateji Geliştirme Kurulu | X
| Hazırlık Programının Oluşturulması | Stratejik Planlama Ekibi | X
| Hazırlık Programının Strateji Geliştirme Kurulu Onayına Sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | X
| Strateji Geliştirme Kurulu Tarafından Onaylanan Çalışma Takviminin Rektör Tarafından Kurum İçerisinde Yayınlanması (Genelge-2) | Rektör |  | X
| Hazırlık Programının Strateji Bütçe Başkanlığına Bilgi Amaçlı Gönderilmesi ve Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | X
| Alt Çalışma Gruplarının Oluşturulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  | X
| Stratejik Planlama Ekibi ve Alt Çalışma Gruplarına Eğitim Verilmesi | SGDB |  | X
DURUM ANALİZİ | Kurumsal Tarihçe | Genel Sekreterlik |  |  | x
| Mevcut Stratejik Planın Değerlendirilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı |  |  | x
| Mevzuat Analizi | Alt Çalışma Grupları |  |  | x
| Üst Politika Belgeleri Analizi |  |  |  | x
| Program-Alt Program Analizi | SGDB |  |  | x
| Faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerin belirlenmesi | Alt Çalışma Grupları |  |  | x
| Paydaş Analizi -Paydaşların Tespiti ve Önceliklendirilmesi -Paydaşların Değerlendirilmesi |  |  |  | x
| Kuruluş İçi Analiz a.İnsan Kaynakları Yetkinlik Analizi b.Kurum Kültürü Analizi c.Fiziki Kaynak Analizi d.Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi e.Mali Kaynak Analizi |  |  |  | x
| Akademik Faaliyetler Analizi | Alt Çalışma Grupları |  |  | x
| Yükseköğretim Sektörü Analizi |  |  |  | x
| a. Sektörel Eğilim Analizi |  |  |  | x
| b. Sektörel Yapı Analizi |  |  |  | x
| GZFT Analizi-Güçlü ve Zayıf Yönler ile Fırsatlar ve Tehditler |  |  |  | x
| a. Güçlü ve Zayıf Yönler |  |  |  | x
| b. Fırsatlar ve Tehditler |  |  |  | x
| Tespitler ve İhtiyaçların Belirlenmesi |  |  |  | x
| Durum Analizi Raporunun Strateji Geliştirme Kurulu ve Rektör'e Sunulması | SGDB |  |  |  | X
| Hazırlanan Durum Analiz Raporunun Harcama Birimleriyle Paylaşılması ve Kurum Web Sayfasında Yayınlanması | SGDB |  |  |  | X
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TAKVİMİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK AŞAMALARI |  | SORUMLU BİRİM/BİRİMLER | 2025 | 2026
|  |  | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
GELECEĞE BAKIŞ | Misyon ve Vizyon Bildirimlerinin Oluşturulması İçin Strateji Geliştirme Kurulu'na ve Strateji Planlama Ekibi'ne Perspektif Verilmesi | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x | X | x
| Misyon, Vizyon ile Temel Değerlere Yönelik Çalışmaların Hazırlanması | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Alternatif Misyon ve Vizyon ile Temel Değerler Taslaklarının Strateji Geliştirme Kuruluna Sunulması | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Alternatif Misyon ve Vizyon ile Temel Değerler Taslaklarının Değerlendirilerek Misyon,Vizyon ve Temel Değerlere Son Şeklinin Verilerek Onaylanması | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
FARKLILAŞMA STRATEJİSİ | Farklılaşma Stratejisine Temel Teşkil Etmek Üzere Akademik Faaliyetler Analizi ve Yükseköğretim Sektörü Analizini İçeren Durum Analizi Bulgularının Rektör'e Raporlanması | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Farklılaşma Stratejisinin Belirlenmesi İçin Perspektirf Verilmesi | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Verilen Perspektif Çerçevesinde Gerekli Çalışmaların Yürütülmesi | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Strateji Geliştirme Kurulu’nun Talebi Doğrultusunda Farklılaşma Stratejisi İçin “Konum Tercihi”nin, “Başarı Bölgesi Tercihi”nin, “Değer Sunumu Tercihi”nin ve “Temel Yetkinlik Tercihi”nin Belirlenmesi | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Farklılaşma Stratejisi İçin Ayrıntılı Çalışmaların Strateji Geliştirme Kuruluna Sunulması | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
| Farklılaştırma Stratejisine Son Şeklinin Verilerek, Onaylanması | Alt Çalışma Grupları |  |  |  | x
STRATEJİ GELİŞTİRME | Taslak Amaçlar İle Hedeflerin Harcama Birimleriyle İşbirliği İçerisinde Farklılaşma Stratejisi Çerçevesinde Belirlenmesi | Strateji Planlama Ekibi |  |  |  |  | x
| Taslak Amacın İlgili Olduğu Program/Alt Program Adı İle Alt Program Hedeflerinin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedeflere Ne Ölçüde Ulaşıldığını Ortaya Koyan Performans Göstergelerinin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedefin Gerçekleşmesinden Sorumlu Birim İle Bu Birimin İşbirliği Yapacağı Birim ve/veya Birimlerin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedeflerin Gerçekleşmesini Engelleyecek Risklerin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedefe Nasıl Ulaşılacağını Gösteren Stratejilerin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedeflerin Gerçekleşmesini Engelleyecek Risklerin Yönelik Kontrol Faaliyetlerinin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedeflere İlişkin Toplam Tahmini Maliyetlerin Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Hedeflere İlişkin Tespitler İle İhtiyaçların Belirlenmesi | [5 empty] | x
| Sorumlu Olunan Hedeflere İlişkin Taslak Hedef Kartlarının Hazırlanması | [5 empty] | x
| Taslak Amaçlar İle Hedef Kartlarının Strateji Geliştirme Kurulu’nun Değerlendirmesine Sunulmak Üzere Nihai Hale Getirilmesi | [5 empty] | x
| Taslak Amaçlar İle Hedef Kartlarının Strateji Geliştirme Kurulu’nun Uygun Görüşüne Sunulması | [5 empty] | x
| Taslak Amaçlar İle Hedef Kartlarının Değerlendirilerek Nihai Hale Getirilmesi | [5 empty] | x
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK TAKVİMİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 2027-2031 STRATEJİK PLAN HAZIRLIK AŞAMALARI |  | SORUMLU BİRİM/BİRİMLER | 2025 | 2026
|  |  | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK
İZLEME | Amaç ve Hedefleri Gerçekleştirmeye Yönelik Faaliyetlerin, Sorumlu Birimlerin ve Faaliyete İlişkin Zaman Aralığının Belirlenmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı/ Tüm Birimler | [5 empty] | x
TASLAK STRATEJİK PLAN | Stratejik Plan Taslağının Stratejik Planlama Ekibi’nin Uygun Görüşüne Sunulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [6 empty] | x
| Stratejik Plan Taslağının Strateji Geliştirme Kurulu’nun Uygun Görüşüne Sunulması | Stratejik Planlama Ekibi | [6 empty] | x
| Stratejik Plan Taslağının Değerlendirilmek Üzere Strateji Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [7 empty] | x
NİHAİ STRATEJİK PLAN | Strateji Bütçe Başkanlığının Değerlendirme Raporunda Belirttiği Hususlar Dikkate Alınarak Taslak Planda Gerekli Düzeltmelerin Yapılması | Stratejik Planlama Ekibi | [9 empty] | x
| Nihai Stratejik Planın Strateji Geliştirme Kurulunun Uygun Görüşüne Sunulması | Stratejik Planlama Ekibi | [10 empty] | x
| Nihai Stratejik Planın Onaylanması | Rektör | [10 empty] | x
| Nihai Stratejik Planın Strateji Bütçe Başkanlığına Gönderilmesi | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [10 empty] | x
| Nihai Stratejik Planın Üniversite Web Sayfasından Duyurulması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [11 empty] | x
| Nihai Stratejik Planın İç ve Dış Paydaşlar İle Paylaşılması | Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı | [11 empty] | x